Звіт про впровадження програми

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за науково-педагогічним проектом «Вибір успішної професії» на базі навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

- Назва навчального закладу, району (міста):

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області.

- Тематика дослідно-експериментальної роботи:

Науковий психолого-педагогічний проект «Вибір успішної професії».

- Рівень експерименту:

Всеукраїнський (Наказ Міністерства освіти і науки України № 699 від 28.07.2008 р.).

- Науково-консультаційна рада:

| Зязюн Іван Андрійович (голова, головний експерт) | директор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, дійсний член АПН України, доктор філософських наук, професор |
| --- | --- |
| Побірченко Неоніла Антонівна (заступник голови, науковий керівник, автор проекту) | завідувачка відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, доктор психологічних наук, професор |
| Кириленко Світлана Володимирівна (відповідальний секретар) | начальник відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук |
|  | Члени науково-методичної ради |
| Калініна Людмила Миколаївна | завідувачка відділу управління керівними кадрами Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук |
| Коровкін Володимир Олександрович | мер м. Кузнецовська, академік Академії інженерних наук |
| Ляска Оксана Петрівна | завідувачка кафедри педагогіки та психології Кам’янець-Подільського аграрного університету, кандидат психологічних наук |
| Москаленко Валентина Василівна | завідувачка лабораторії соціології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, доктор філософії, професор |
| Онаць Олена Миколаївна | президент Асоціації керівників шкіл України, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 ім. З.К. Слюсаревського м. Києва, кандидат педагогічних наук |
| Самойленко Галина Едуардівна | методист лабораторії інноваційної діяльності навчальних закладів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України |
| Сергєєнкова Оксана Павлівна (співавтор проекту) | завідувачка кафедри психології Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка, доктор психологічних наук, професор |
| Сердюк Григорій Никандрович | декан факультету інтелектуальної власності Державного вищого навчального закладу “Інститут інтелектуальної власності” Міністерства освіти і науки України, кандидат технічних наук |
| Сургун Наталія Володимирівна | викладач психології Хмельницького технічного університету, кандидат психологічних наук |
| Терещук Борис Миколайович | в.о. начальника Відділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України |
|  | Виконавська група |
| Бакалюк Віталій Іванович | директор НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5 та гімназія” м. Красиліва Хмельницької області |
| Горбачик Надія Федорівна | директор гімназії м. Кузнецовська Рівненської області |
| Зайонц Інна Миколаївна | директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 9 інформаційно-комунікативних технологій “Успіх” м. Славути Хмельницької області |
| Ковальов Ігор Васильович | директор гімназії № 1 ім. К.Д. Ушинського м. Сімферополя |
| Ліворук Ольга Антонівна | директор гімназії ім. І. Франка м. Канева Черкаської області |
| Нарушева Євгенія Валентинівна | директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 14 м. Сімферополя |
| Пилипенко Валентина Дмитрівна | директор гімназії “Софія” м. Дніпрорудне Запорізької області |
| Потьомкіна Ірина Вікторівна | директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 м. Сімферополя |
| Рубан Світлана Василівна | директор колегіуму № 11 м. Чернігова |
| Сідаш Віктор Миколайович | директор Сімферопольського економічного ліцею |
| Скаковський Анатолій Володимирович | директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 25 м. Харцизька Донецької області |
| Скорик Тетяна Андріївна | директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 28 м. Черкаси |
| Ткаченко Тетяна Єгорівна | директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 м. Черкаси |
| Топчій Ірина Вікторівна | директор гімназії № 9 м. Черкаси |
| Форноляк Інна Володимирівна | практичний психолог загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 м. Обухова Київської області |
| Хоменко Надія Вікторівна | директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 м. Обухова Київської області |
| Шульга Стефанія Іванівна | директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 10 м. Умані Черкаської області |

- Мета, завдання дослідження:

Метою проекту є впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу інноваційної технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетентностей відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Основне завдання проекту полягає в розробці та реалізації програмно-методичної системи та створення технолого-розвивальних умов інтегрованого змісту профільного навчання, за допомогою яких учні в загальноосвітньому навчальному закладі набувають життєвої компетентності як особистісного чинника, що сприяє вибору успішної професії.

Цілі проекту:

- розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу економічного мислення, раціональної поведінки та партнерської співпраці;

- формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці;

- організація розвивального середовища на змісті навчальних дисциплін з основ економічної психології, основ інтелектуальної власності та професійного самовизначення, що забезпечують готовність до вибору успішної професії;

- здійснення ранньої індивідуальної профільної спрямованості учнів на оволодіння професіями підприємницької сфери.

Завдання Проекту:

- забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії;

- сприяти організації інноваційної за змістом  пошуково-дослідницької роботи, пов’язаної із набуттям учнями досвіду та умінь встановлювати ділові взаємини з людьми, які працюють в умовах ринкових відносин;

- створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження інтерактивних технологій.

- Термін проведення дослідно-експериментальної роботи: 2008-2014 рр.

- Етапи реалізації дослідно-експериментальної роботи (назви етапів, терміни, зміст роботи).

## Програма

# реалізації наукового психолого-педагогічного проекту

«Вибір успішної професії» 2008-2014 роки

| № п/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Концептуально-діагностичний етап квітень – грудень 2008 р. |
| 1. | Розробка Концепції наукового психолого-педагогічного проекту “Вибір успішної професії”. | Квітень 2008 р. | Концепція проекту | Науковий керівник |
| 2. | Затвердження складу учасників експериментальної роботи, визначення їх функцій і відповідальності за виконання основних завдань програми. | Травень-червень 2008 р. | Визначення Науково-методичної рада і творчої групи педагогів-експериментаторів | Науковий керівник |
| 3. | Створення творчої групи для розробки інтегрованого тематичного планування, методичних рекомендацій з основ експериментальних курсів – економіка, ділове спілкування, партнерство самопізнання. | Травень-червень 2008 р. | Створення творчої групи | Керівники творчих груп педагогів-експериментаторів |
| 4. | Розробка системи управління профорієнтаційною роботою. | Червень 2008 р. | Система управління профорієнтаційною роботою | Практичні психологи, керівники навчальних закладів |
| 5. | Діагностика готовності вчителів до проведення експериментальної роботи. | Червень-вересень 2008 р. | Аналіз результатів діагностики | Науковий керівник |
| 6. | Налагодження спільної діяльності з: - Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Асоціацією керівників шкіл України (АКШУ) | Квітень-грудень 2008 р. | Складання угод про співробітництво | Керівник проекту |
| 7. | Обґрунтування загальної теми, мети, основних завдань дослідження у відповідності з умовами експериментальних навчальних закладів бази дослідження. | Серпень-вересень 2008 р. | Розробка Програм дослідження кожного базового навчального закладу | Науково-методичні ради шкіл, що задіяні в експерименті |
| 8. | Надання батькам інформації щодо навчальної діяльності дітей в умовах експерименту. | Серпень-вересень 2008 р. | Обізнаність батьків з умовами експерименту | Адміністрація навчальних закладів, педагоги експериментатори, психологи |
| 9. | Здійснення теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури за темою дослідження. | Квітень-грудень 2008 р. | Розроблена понятійна основа дослідження зокрема, визначено складові компоненти готовності (психологічної, економічної) учнівської молоді до ринку праці в контексті змісту життєво-дійової компетентності | Учасники проекту |
| 10. | Проведення науково-методичного семінару на тему : «Розвиток готовності учнівської молоді до професійного самовизначення ». | Вересень 2008 р. | Теоретико-практична підготовка суб’єктів експерименту до інноваційної діяльності | Керівники експерименту у школах |
| 11. | Соціально-психологічне діагностування учнів на предмет обізнаності з ринковою працею. | Жовтень 2008 р. | Психологічна карта вибору професій в умовах ринкової економіки | Практичні психологи шкіл |
| 12. | Організація постійно діючого консультпункту для всіх учасників експерименту щодо удосконалення його умов. | Листопад 2008 р. | Оптимізація умов експериментальної діяльності в школі | Науковий керівник, директори шкіл, психологи |
| 13. | Аналіз результатів емпіричного дослідження. Засідання круглого столу на тему «Організація професійного самовизначення в умовах навчального процесу». | Грудень 2008 р. | Звіти про результати емпіричного дослідження | Науково-методична рада експерименту |
| 14. | Внесення коректив у програму формувального етапу експерименту. | Грудень 2008 р. | Програма формувального етапу експерименту | Науковий керівник проекту |
| ІІ. Формувальний етап 2009-2012 р.р. |
| 1. | Проведення теоретичних семінарів з метою ознайомлення вчителів із програмами формування готовності учнів до вибору успішної професії. | Січень 2009 р. | Обізнаність вчителів з програмами проекту | Науковий керівник |
| 2. | Розробка та апробація змісту навчального курсу «Економічна психологія», корекція змісту та умов навчання, прогнозування результатів. | Протягом 2009-2012 р.р. | Програма та зміст навчально-методичного посібника | Науковий керівник |
| 3. | Розробка науково-практичних рекомендацій для вчителів та психологів з метою навчання перспективним психолого-педагогічним технологіям, формування професійної ділової компетентності. | Січень-лютий 2009 р. | Високий рівень професійної компетентності вчителів-експериментаторів, психологів | Науковий керівник, науково-методичні ради шкіл |
| 4. | Розробка критеріїв і механізмів оцінювання впливу експерименту на його учасників. | Березень-квітень 2009 р. | Система критеріїв та механізмів оцінки ефективності експерименту | Науковий керівник |
| 5. | Продовження роботи консультпунктів, круглих столів, тренінгів для учнів та вчителів, аналіз результативності їх роботи. | 2009-2012 р.р. | Оптимізація умов експериментальної діяльності в школі | Адміністрація навчальних закладів, педагоги-експериментатори, психологи. |
| 6. | Організація відкритих занять з економічної психології для батьків і громадськості. | Квітень щороку | Взаємодія між усіма учасниками експерименту |  |
| 7. | Розробка і проведення тренінгів з розвитку економічного мислення та ділової поведінки у старшокласників | 2009-2012 р. р. | Методичні матеріали для проведення тренінгів | Вчителі-експериментатори навчальних закладів |
| 8. | Діагностика якості управлінської діяльності з метою отримання постійного зворотного зв’язку шляхом проведення психолого-педагогічного опитування, анкетування, спостереження. | Грудень, травень щороку | Оптимізація умов експериментальної діяльності | Практичні психологи |
| 9. | Щорічний моніторинг рівня сформованості в учнів показників готовності до вибору успішної професії з метою аналізу ефективності експериментального навчання, в разі необхідності внесення коректив у хід експерименту. | Квітень-травень щороку | Оптимізація умов експериментальної діяльності | Практичні психологи |
| 10. | Аналіз результатів комплексних моніторингових досліджень. | Вересень 2009 р. | Оцінка результатів експериментальної роботи | Науковий керівник, науково-методична рада шкіл |
| 11. | Презентація результатів «проб» входження учнівської молоді в ринок праці. | Жовтень-грудень 2009 р. | Особистісна компетентність учнів у середовищі ринку праці | Вчителі-експериментатори |
| 12. | Наукова експертиза та апробація нової навчально-методичної літератури з основних експериментальних спецкурсів | Червень-серпень 2011 р. | Поповнення науково-методичної бази експерименту | Науковий керівник, науково-методична рада шкіл, вчителі-експериментатори |
| 13. | Обмін досвідом щодо впровадження в практику роботи школи експериментальних навчальних програм за проектом. | Серпень-вересень щороку | Співпраця між навчальними закладами, які залучені до експерименту | Керівники навчальних закладів, практичні психологи |
| ІІІ. Узагальнювальний етап 2012-2014 р.р |
| 1. | Діагностування та анкетування учнів на предмет виявлення рівня готовності до вибору успішної професії та входження в ринок праці по завершенню навчання. | Січень-березень 2012 р. | Обізнаність учнів з особливостями їх готовності до вибору успішної професії | Практичні психологи шкіл |
| 2. | Діагностування та анкетування вчителів на предмет виявлення професійної компетентності в організації професійного самовизначення учнівської молоді. | Травень-жовтень 2012 р. | Професійна компетентність вчителів в організації професійного самовизначення учнівської молоді | Практичні психологи шкіл, вчителі-експериментатори |
| 3. | Аналіз результатів і висновків проведеного оцінювання ефективності апробації експериментальних програм, розробка відповідних рекомендацій. | Грудень 2012 р. | Методичні рекомендації щодо організації середовища розвитку здатності учнів до успішного вибору професії | Науковий керівник, науково-методичні ради шкіл |
| 4. | Оформлення звіту про підсумки експерименту, опис одержаних результатів. Порівняння отриманих результатів експерименту з поставленою метою та завданням. | Січень-квітень 2013 р. | Звіт про підсумки експериментальної діяльності, оцінка результативності роботи | Науковий керівник |
| 5. | Узагальнення результатів експериментальної роботи вчителів та психологів шкіл, їх творчих доробок і досягнень. Формулювання висновків, нормативів практичного впровадження проекту в освітній простір України. | Травень-грудень 2013 р. | Комплект навчальних та науково-методичних матеріалів з розвитку готовності учнів до вибору успішної професії | Науковий керівник, творчі групи вчителів-експериментаторів |
| 6. | Підготовка і проведення науково-методичної конференції на тему «Вибір учнями успішної професії: технології та їх реалізація в навчально-виховному процесі школи». | Листопад 2014 р. | Звіти про результати експерименту | Учасники науково-експериментального дослідження |

- Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи.

- Розроблено та рекомендовано для впровадження в практику традиційного навчання технологій розвитку взаємодії школи й ринку праці.

- Змодельовано інноваційний педагогічний процес у школі, що покликаний створити організаційні умови для розвитку і саморозвитку учнів як суб’єктів життєтворчості, здатних до вірного самостійного професійного самовизначення і самореалізації у суспільстві.

- Обґрунтовано науково-методичне забезпечення умовами ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального процесу – вчителями, учнями, батьками на основі психології толерантності й партнерства.

- Розроблена інноваційна модель безперервної психолого-економічної освіти, що спрямована на засвоєння духовних і матеріальних цінностей українського народу, формування в учнів почуття відповідальності і причетності до становлення демократичних реформ в освіті, власної ролі в цьому процесі.

- Створено моделі інформаційно-навчальних ситуацій із змістом завдань, що пов’язані із впливом на свідомість, почуття, мислення учнів. Їх реалізація сприяє засвоєнню теоретичних основ підприємництва, навчання економіки, партнерства, ділового спілкування, основ психології самопізнання та вибору успішної професії.

- Розроблено організаційно-управлінські завдання: підготовка учнів до оволодіння підприємницькою діяльністю, погодження програм і спецкурсів навчання з навчальними програмами школи, організація практикумів, тренінгів для вчителів, які задіяні в експерименті. Названа група містить завдання щодо кадрового і дидактично-методичного забезпечення навчального процесу, використання довідникової і наукової літератури, матеріального стимулювання партнерської поведінки всіх учасників експерименту. Робота учнів у процесі навчання підприємництву полягає в оволодінні методами самореалізації в підготовці до професійної діяльності, зокрема в набутті ними умінь вибору успішної професії.

- Запропоновано практично-дійові завдання, що пов’язані з організацією пошуково-дослідницької діяльності учнів, підготовкою і проведенням засідань ділових клубів, тренінгів і самотренінгів, розробка ділових імітаційних ігор, управлінські ігри тощо.

Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань проекту забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів:

- Розвивається здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії.

- Прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно ставити питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати активну участь в дискусії).

- Закріплюється система знань і навичок, які забезпечують соціалізацію учня, володіння основами соціально-психологічних та життєвих компетентностей в економічному середовищі, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та проблем, до самостійного захисту своїх інтересів.

- Досягнуті результати реалізації програми дослідно-експериментальної роботи (назвати створені освітні продукти: публікації у фахових і науково-методичних виданнях, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій і семінарів, посібники, програми, концепції, технології, методики, моделі, методичні розробки, інші практичні матеріали, як розкривають сутність виконаної роботи).

  - Побірченко Н.А. Психодіагностика психосоціального та інтелектуального розвитку дітей 5 років. / Н.А.Побірченко, І.В.Форноляк, О.П.Сергєєнкова. – Київ, 2003. – 19 с.

  - Побірченко Н.А. Психодіагностика готовності дітей 6 років до навчання і розвитку економічного мислення. / Н.А.Побірченко, І.В.Форноляк, О.П.Сергєєнкова. – Київ, 2003. –  16 с.

  - Сергєєнкова О.П. Стань розумним і кмітливим. / О.П.Сергєєнкова, І.В.Форноляк. – К., 2003. – 39 с. (Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України).

  - Сергєєнкова О.П. Пізнаю себе. / О.П.Сергєєнкова, І.В.Форноляк. - К.: Науковий світ, 2004. – 104 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник з психології для молодших школярів).

  - Яхновська Т.В. Партнерська праця: програма факультативного курсу для учнів 1 класу. – Обухів. – 2005.

  - Побірченко Н.А. Людина і праця. Навч. пос. для учнів 10 кл. / Н.А.Побірченко, О.П.Сергєєнкова, І.В.Форноляк. – Київ: Науковий світ, 2006. – 180 с. (рекомендовано МОН України  як посібник для профільного навчання в 10 класах).

  - Форноляк І.В. Програма „Людина і праця”. / Профільна школа. Профорієнтація. Програми. – К.: Науковий світ, 2009 р.

  - Князевська В.М. «Business English» («Ділова англійська мова») : адаптована програма факультативного курсу для учнів 10 (11) класу. – Обухів. – 2009.

  - Хоменко Н.В. Управління інноваційним експериментом у школі. З досвіду роботи. – Обухів, 2009.

  - Олексієнко В.С. Партнерська праця: програма факультативного курсу для учнів 2 класу. – Обухів. – 2011.

  - Форноляк І.В. Психологічні особливості професійно-орієнтованої вікової динаміки. / Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2011. – Випуск 2. – 140 с.

  - Форноляк І.В. Психолого-педагогічні основи формування очікувань успіху у молодших школярів / Педагогічний процес: теорія і практика // Збірник наукових праць. . – 2011. – Випуск 2. – 220 с.

  - Онопрієнко А.В. Управління дослідно-експериментальною роботою в загальноосвітній школі: авторський проект. – Обухів – 2012. – 46 с.

  - Форноляк І.В. Психічна спроможність пізнавального ресурсу в соціалізації молодшого школяра / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2012 р.

  - Форноляк І.В. Формування когнітивно-інформаційної компетентності в учнів молодшого шкільного віку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів  «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки». – К.: КУ ім.. Б. Грінченка. – квітень, 2012.

  - Вчуся спостерігати. Зошит для учнів 1 класів / Укладачі: О.П.Сєргєєнкова, І.В.Форноляк. -  Київ: науковий світ, 2012. – 44 с.

  - Форноляк І.В. Психологічні засади розвитку інформаційної компетентності у молодшому шкільному віці / І.В.Форноляк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19-20 жовтня 2012 р.). – Харків : ХНПУ, 2012. – 304 с.

  - Вольська М.М. Розв’язування задач економічного змісту: програма факультативного курсу для учнів 10 (11) класу. – Обухів – 2013.

  - Форноляк І.В. Організація неперервної професійної орієнтації                в загальноосвітньому навчальному закладі (з досвіду реалізації Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії»). // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – Київ. – 2013.

  - Форноляк І.В.Пізнавально-дослідницькі активи соціалізації молодшого     школяра / І.В.Форноляк // Проблеми загальної і педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За заг. ред. С.Д.Максименка. – Київ : Гнозис, 2013. – Випуск 1.

  - Сєргєєнкова О.П, Форноляк І.В. Діагностичний супровід у підготовці вчителя-профконсультанта / О.П.Сєргєєнкова, І.В.Форноляк. // Перші кроки шкільного профконсультанта: інноваційний досвід педагогічного колективу Комунального закладу Дніпрорудненська гімназія «Софія» Василівської районної ради Запорізької області. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. – 92 с.

  - Побірченко Н.А., Форноляк І.В. Психологічний аналіз ситуаційних завдань як метод розвитку в учнів інтегровано-пізнавальної діяльності / Н.А.Побірченко, І.В.Форноляк // Інтегроване пізнання професійно орієнтованої освіти у школі / Н.А.Побірченко, В.В.Пашков, В.Я.Ястребова(та ін.( - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. – 240 с.

  - Форноляк І.В. Пізнавально-інформаційна компетентність в завданнях початкової школи / І.В.Форноляк // Інтегроване пізнання професійно орієнтованої освіти у школі / Н.А.Побірченко, В.В.Пашков, В.Я.Ястребова(та ін.( - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. – 240 с.

  - Форноляк І.В. Година психолога «Характер і професія» / І.В.Форноляк // Біла Церква : КОІПОПК, 2013.

- Презентація результатів реалізації програми дослідно-експериментальної роботи під час проведення науково-методичних заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів (конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, освітні виставки тощо).

- Організаційна нарада директорів шкіл щодо впровадження проекту «Вибір успішної професії» (м. Київ, червень 2008 р.).

- Семінар-нарада для директорів експериментальних навчальних закладів на тему «Організаційно-управлінські засади реалізації інноваційного проекту «Вибір успішної професії» (м. Київ, вересень 2008 р.).

- Колоквіум «Аналітичні підсумки психодіагностики вибору успішної професії» (м. Київ, грудень 2008 р.).

- Всеукраїнська акція «Флагман сучасної освіти України» (грудень 2008 р.).

- ХІІ Міжнародна виставка «Сучасна освіта України – 2009» (лютий 2009 р.).

- Всеукраїнська акція «Флагман сучасної освіти України» (грудень 2010 р.).

- Обласна науково-практична конференція "Організація і зміст психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання учнів" для завідуючих районними, міськими центрами практичної психології і соціальної роботи, методистів методичних кабінетів, які відповідають за функціонування психологічної служби (на базі центру соціально-педагогічної та психологічної діагностики і моніторингу методичного кабінету відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації, березнь 2010 р.).

- Обласний семінар-практикум для завідуючих районними, міськими методичними кабінетами "Управління дослідно-експериментальною та інноваційною діяльністю в системі науково-методичної роботи " з презентацією досвіду реалізації проекту «Вибір успішної професії» (на базі  ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Обухова, квітень 2010 р.).

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Аналіз впровадження проекту «Вибір успішної професії» в експериментальних навчальних закладах – учасниках проекту за 2008-2010 н.р.» (м. Київ, квітень 2010 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади профільного навчання та профорієнтаційної роботи» (м. Донецьк, ДОІППО, 2010 р.).

- Засідання Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти України (м. Київ, листопад 2010 р.).

- Всеукраїнська конференція «Сучасна освіта: інновації в дії» (м. Біла Церква, грудень 2010 р.).

- Науково-практичний семінар «Цілепокладальний розвиток професійного спрямування учнівської молоді» (м. Сімферополь, листопад 2010 р.).

- Засідання Клубу директорів України. Майстер-клас на тему: «Розвивально-дослідницька пропедевтика профільного навчання» (квітень 2011 р.).

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна професійна орієнтація: досягнення науково-практичних досліджень» (м. Київ, листопад 2012 р.).

- Обласний науково-практичний семінар «Сучасні технології профорієнтаційної роботи з учнями 8-11 класів: кращі практики» для директорів закладів освіти нового типу (гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних об’єднань)  (м. Кагарлик Київської обл., грудень 2012 р.).

- Обласний науково-практичний семінар методистів районних методичних кабінетів та керівників ЗНЗ на тему «Організаційно-педагогічні основи профорієнтації учнів в умовах профільного навчання» (на базі гімназії «Софія» м. Дніпрорудного Запорізької обл., лютий 2013 р.).

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний вимір особистісного зростання учнівської молоді: теорія, практика, досвід» (на базі гімназії «Софія» м. Дніпрорудного Запорізької обл., квітень 2013 р.).

- Міський семінар-практикум для практичних психологів та соціальних педагогів на тему «Психологічний супровід профорієнтаційної роботи в початковій школі» (на базі  ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Обухова, квітень 2013 р.).

- Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів про результати розгляду питання про реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи (проміжні – за етапами, підсумкові).

Рішення Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №13 від 24 листопада 2010 року) «Про розгляд та обговорення наукової доповіді «Концептуальні засади психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії».

- Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу (повністю):

Хоменко Надія Вікторівна.

- Прізвище, ім'я, по батькові педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи (повністю):

Форноляк Інна Володимирівна.

- Прізвище, ім'я, по батькові педагогічних працівників, які реалізують програму дослідно-експериментальної роботи (повністю).

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя |
| --- | --- |
| 1. | Черняк Людмила Вацлавівна |
| 2. | Колодко Лілія Василівна |
| 3. | Неділько Катерина Іванівна |
| 4. | Олексієнко Валентина Сергіївна |
| 5. | Гук Тетяна Василівна |
| 6. | Швець Лідія Семенівна |
| 7. | Оліфіренко Людмила Григорівна |
| 8. | Аврамченко Тетяна Миколаївна |
| 9. | Супрун Валентина Андріївна |
| 10. | Романова Валентина Михайлівна |
| 11. | Ільєнко Олена Михайлівна |
| 12. | Тимошевська Тамара Вікторівна |
| 13. | Юревич Валентина Іванівна |
| 14. | Федоренко Тетяна Віталіївна |
| 15. | Полуляшенко Людмила Іванівна |
| 16. | Форноляк Інна Володимирівна |
| 17. | Черепинець Валентина Володимирівна |
| 18. | Яхновська Тетяна Василівна |
| 19. | Павліченко Олена Михйлівна |
| 20. | Хоменко Надія Вікторівна |

- Класи, у яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи:

1-11 класи (всього - 22).

- Кількість учнів, залучених до реалізації програми дослідно-експериментальної роботи: 497 учнів.

Начальник управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                         М.Л.Мигаль

Директор навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 -ліцей»

Обухівської міської ради                                                    Н.В.Хоменко