ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

_______________ № __________

Програма ІІІ (формувального) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров’я у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» Обухівської міської ради Київської області

на листопад 2015 р. - вересень 2017 р.

| № п/п | Зміст роботи | Cтрок виконання | Очікувані результати | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Експериментальна перевірка ефективності моделі формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров’я. | Листопад 2015 р. – травень 2017 р. | Науково обґрунтована, експериментально перевірена ефективна модель формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров’я. | Хоменко Н. В., директор навчально-виховного комплексу (далі – НВК), Побірченко Н.А., науковий керівник |
|  | Апробація науково-методичного забезпечення з проблеми експерименту, спрямованого на формування усвідомленого ставлення учнів до збереження здоров’я, їх корекція, аналіз та прогнозування проміжних результатів та інших досягнень. | Грудень 2015 р. – травень 2017 р. | Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи. | Хоменко Н. В., директор НВК; Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи, творчі групи вчителів |
|  | Розробка науково-практичних рекомендацій для вчителів та психологів з метою навчання перспективним психолого-педагогічним технологіям, формування професійної ділової компетентності. | Січень - лютий 2016 р. | Високий рівень професійної компетентності вчителів-експериментаторів, психологів. | Побірченко Н. А., науковий керівник, Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи, творчі групи вчителів |
|  | Розробка критеріїв і механізмів оцінювання впливу експерименту на його учасників. | Січень – березень 2016 р. | Система критеріїв та механізмів оцінки ефективності експерименту. | Побірченко Н. А., науковий керівник |
|  | Продовження роботи консультпунктів, круглих столів, тренінгів для учнів та вчителів, аналіз результативності їх роботи. | Вересень 2015 р. – квітень 2017 р. | Оптимізація умов експериментальної діяльності в закладі. | Творчі групи вчителів |
|  | Організація відкритих занять з експериментальних навчальних курсів для батьків та громадськості. | Щорічно квітень - травень | Взаємодія між усіма учасниками експерименту. | Творчі групи вчителів |
|  | Розробка і проведення тренінгів з розвитку усвідомленого ставлення учнів до збереження власного здоров’я. | Вересень 2015 р. – квітень 2017 р. | Методичні матеріали для тренінгів з розвитку усвідомленого ставлення учнів до збереження власного здоров’я. | Побірченко Н. А., науковий керівник; Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи; творчі групи вчителів |
|  | Діагностика якості управлінської діяльності з метою отримання постійного зворотного зв’язку шляхом проведення психолого-педагогічного опитування, анкетування, спостереження. | Протягом етапу | Оптимізація умов експериментальної діяльності. | Побірченко Н. А., науковий керівник; Форноляк І.В., заступник директора з наукової роботи; психологічна служба |
|  | Моніторинг рівня сформованості в учнів показників усвідомленого ставлення до збереження власного здоров’я з метою аналізу ефективності експериментального навчання, в разі необхідності внесення коректив у хід експерименту. | Протягом етапу | Оптимізація умов експериментальної діяльності. | Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи; психологічна служба |
|  | Аналіз результатів діагностико-моніторингових досліджень. | Вересень 2017 р. | Оцінка результативності експериментальної роботи. | Хоменко Н. В., директор НВК; Побірченко Н. А., науковий керівник; Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи; психологічна служба НВК |
|  | Апробація навчально-методичної літератури з основних експериментальних спецкурсів. | Вересень 2015 р. – серпень 2017 р. | Поповнення науково-методичної бази експерименту. | Хоменко Н. В., директор НВК; творчі групи вчителів |
|  | Обмін досвідом щодо впровадження у навчально-виховний процес експериментальних програм за темою дослідження. | Серпень - вересень щороку | Співпраця між навчальними закладами, які залучені до експерименту. | Хоменко Н. В., директор НВК; Форноляк І. В., заступник директора з наукової роботи |
|  | Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи. | Вересень 2017 р. | Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи. | Хоменко Н. В., директор НВК; Побірченко Н. А., науковий керівник |

## Науковий керівник                                                                                                                                               Н. А. Побірченко

Директор  НВК                          		                                                                                                          Н. В. Хоменко

Координатор                                                                                                                                                           Г. Е. Самойленко